## Planilha1
ID | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | SITUAÇÃO
1 | Definir público-alvo (15–20 anos) |  | ALTA | CONCLUIDO
2 | Definir serviços oferecidos |  | ALTA | CONCLUIDO
3 | Identificar problema que o sistema resolve |  | ALTA | CONCLUIDO
4 | Levantar requisitos funcionais |  | ALTA | CONCLUIDO
5 | Levantar requisitos não funcionais |  | ALTA | CONCLUIDO
6 | Criar backlog inicial |  | ALTA | CONCLUIDO
7 | Criar Diagrama de Casos de Uso |  | ALTA | CONCLUIDO
8 | Criar Diagrama de Classes |  | ALTA | EM ANDAMENTO
9 | Criar Diagramas de Sequências |  | ALTA | EM ANDAMENTO
10 | Criar personas dos usuários |  | ALTA | NÃO INICIADO
11 | Definir fluxos de navegação |  | ALTA | NÃO INICIADO
12 | Criar wireframes das telas |  | ALTA | EM ANDAMENTO
13 | Criar protótipo de media fidelidade |  | ALTA | EM ANDAMENTO
14 | Criar protótipo de alta fidelidade |  | ALTA | NÃO INICIADO
15 | Teste básico de usabilidade |  | ALTA | NÃO INICIADO
16 | Identificar dados essenciais do sistema |  | ALTA | EM ANDAMENTO
17 | Criar modelo conceitual (MER) |  | ALTA | NÃO INICIADO
18 | Criar modelo lógico (tabelas) |  | ALTA | NÃO INICIADO
19 | Definir banco relacional |  | BAIXA | NÃO INICIADO
20 | Descrever consultas principais |  | MEDIA | NÃO INICIADO
21 | Tela de login |  | ALTA | NÃO INICIADO
22 | Dashboard do aluno |  | ALTA | NÃO INICIADO
23 | Tela de cursos |  | ALTA | NÃO INICIADO
24 | Tela de aula |  | ALTA | NÃO INICIADO
25 | Tela de prova |  | ALTA | NÃO INICIADO
26 | Tela de resultado |  | ALTA | NÃO INICIADO
27 | Painel do professor |  | ALTA | NÃO INICIADO
28 | Painel do administrador |  | ALTA | NÃO INICIADO
29 | Responsividade mobile |  | MEDIA | NÃO INICIADO
30 | Relatório de desempenho do aluno |  | ALTA | NÃO INICIADO
31 | Relatório de desempenho por curso |  | MEDIA | NÃO INICIADO
32 | Dashboard com indicadores |  | BAIXA | NÃO INICIADO
33 | Proteção básica de dados |  | ALTA | NÃO INICIADO
34 | Sistema de pontos |  | BAIXA | NÃO INICIADO
35 | Sistema de níveis |  | BAIXA | NÃO INICIADO
36 | Medalhas/badges |  | BAIXA | NÃO INICIADO
37 | Ranking de alunos |  | BAIXA | NÃO INICIADO
38 | Proposta de acessibilidade (LIBRAS) |  | MEDIA | NÃO INICIADO
39 | Integrar todas as funcionalidades |  | ALTA | NÃO INICIADO
40 | Testes finais do sistema |  | ALTA | NÃO INICIADO
41 | Avaliar resultados do projeto |  | ALTA | NÃO INICIADO
42 | Identificar limitações |  | ALTA | NÃO INICIADO
43 | Propor melhorias futuras |  | ALTA | NÃO INICIADO